RecicloBogotá: Plataforma Digital para la Gestión de Residuos Aprovechables por Localidad

Documento de formulación del proyecto de software

Cristian David Viña Cabezas

# Introducción

Bogotá produce cada día miles de toneladas de residuos, y la gran mayoría termina en el relleno sanitario Doña Juana, cuya vida útil es limitada. Al mismo tiempo, miles de recicladores de oficio sostienen buena parte del aprovechamiento de materiales de la ciudad, con poca información, poca coordinación y pocos canales para llegar a quienes generan el material.

Este documento formula RecicloBogotá, una plataforma web móvil que conecta a ciudadanos, conjuntos residenciales, comercios y empresas con las rutas de recolección, los puntos de reciclaje y las organizaciones de recicladores de oficio de su localidad. La idea principal es reducir la brecha de información que hoy dificulta separar, entregar y aprovechar los residuos.

El objetivo del documento es planificar el proyecto con claridad y orden, siguiendo el ciclo de vida del desarrollo de software: describir el problema, definir objetivos y alcance, estructurar el trabajo, anticipar riesgos y estimar tiempo y costos. El resultado busca ser una base de calidad para las fases posteriores de análisis, diseño, construcción y pruebas, y plantea la reflexión de que la tecnología, por sí sola, no resuelve un problema ambiental y social, pero puede facilitar la coordinación entre quienes ya lo enfrentan.

# Descripción del problema

## Situación actual

En Bogotá el servicio de aseo y el aprovechamiento de residuos involucran a operadores privados, a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a organizaciones de recicladores y a millones de generadores. Sin embargo, la información está dispersa: los horarios y frecuencias de recolección varían por zona, los puntos de reciclaje no están reunidos en un solo lugar de fácil consulta, y los ciudadanos suelen desconocer qué se recicla, dónde y cuándo entregarlo.

Por su parte, los recicladores de oficio, reconocidos en el proceso de formalización del servicio de aprovechamiento (Decreto 596 de 2016), dependen en gran medida de la comunicación informal para encontrar material limpio y separado. Los conjuntos residenciales y las empresas que quieren reciclar tampoco cuentan con un canal confiable para contactar a una organización de recicladores de su sector.

[Complementar con cifras recientes de la UAESP, la Secretaría Distrital de Ambiente y Datos Abiertos Bogotá sobre toneladas generadas, tasa de aprovechamiento y número de recicladores registrados, citándolas en APA 7.]

## Necesidad del sector

- Los ciudadanos necesitan información clara y localizada sobre separación en la fuente, rutas y puntos de entrega.

- Los recicladores de oficio necesitan visibilidad, contacto directo con generadores y registro de su actividad.

- Los conjuntos residenciales y comercios necesitan un canal para coordinar recolecciones de material aprovechable.

- Las entidades distritales necesitan datos consolidados para orientar campañas y decisiones por localidad.

## Posibles soluciones

- Campañas educativas presenciales y de medios (útiles, pero de difícil seguimiento y alcance limitado).

- Un directorio estático de puntos de reciclaje (se desactualiza rápido y no permite coordinar).

- Una plataforma digital interactiva que reúna información por localidad, permita solicitar recolecciones de material aprovechable y registre la actividad. Es la alternativa elegida, por su capacidad de escalar, actualizarse y generar datos útiles.

## Pregunta orientadora

¿Cómo puede una plataforma de software facilitar la coordinación entre generadores de residuos, recicladores de oficio y entidades distritales para aumentar el aprovechamiento en las localidades de Bogotá?

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una plataforma web móvil que facilite la consulta de información sobre residuos y la coordinación de recolecciones de material aprovechable entre ciudadanos, conjuntos residenciales, comercios y organizaciones de recicladores en localidades de Bogotá.

## Objetivos específicos

- Identificar las necesidades y requerimientos de los usuarios (ciudadanos, recicladores, administradores de conjuntos y entidades) mediante entrevistas y encuestas.

- Analizar las fuentes de datos abiertos y la normativa aplicable al manejo de residuos y de datos personales.

- Diseñar la arquitectura, la base de datos y las interfaces de la plataforma con criterios de usabilidad y bajo consumo de datos.

- Construir un producto mínimo viable (MVP) con consulta de puntos y horarios, registro de usuarios y gestión de solicitudes de recolección.

- Validar el funcionamiento con pruebas funcionales y un piloto con usuarios reales de una localidad.

- Documentar el sistema y elaborar el plan de transferencia para su posible adopción y escalamiento.

# Justificación

El problema es relevante por tres razones: ambiental (menos residuos al relleno), social (reconocimiento y fortalecimiento del trabajo de los recicladores de oficio) y de gestión pública (datos para decidir). Además, es técnicamente viable para un equipo pequeño, porque puede apoyarse en tecnologías abiertas y en datos públicos.

## Alcance a corto plazo (0 a 6 meses)

Entregar el MVP: consulta de información por localidad, directorio de puntos de reciclaje, registro de usuarios y solicitudes de recolección, validado en un piloto.

## Alcance a mediano plazo (6 a 18 meses)

Ampliar la cobertura a más localidades, incorporar notificaciones, calificación del servicio, reportes para organizaciones y conjuntos, y alianzas con asociaciones de recicladores.

## Alcance a largo plazo (más de 18 meses)

Integrar la plataforma con sistemas distritales, agregar analítica de datos para priorizar zonas, optimización de rutas y métricas de impacto ambiental (material recuperado, reducción de residuos a disposición final).

## Respuesta a los stakeholders

| Stakeholder | Interés principal | Cómo responde el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Ciudadanos | Saber cómo, dónde y cuándo reciclar | Consulta simple por localidad y barrio |
| Recicladores de oficio | Visibilidad y acceso a material | Perfil, recepción de solicitudes y contacto directo |
| Conjuntos residenciales y comercios | Coordinar la entrega de material | Solicitudes de recolección y seguimiento |
| UAESP y Secretaría de Ambiente | Datos y mayor aprovechamiento | Información consolidada por localidad |
| Equipo de desarrollo y docente | Aprendizaje y calidad del producto | Aplicación del ciclo de vida del software |

# Alcance del proyecto

## Incluye

- Aplicación web responsiva (PWA), pensada para celular y bajo consumo de datos.

- Registro e inicio de sesión con roles: ciudadano/generador, reciclador/organización y administrador.

- Consulta de puntos de reciclaje, horarios y guías de separación por localidad, con mapa.

- Creación, aceptación y seguimiento de solicitudes de recolección de material aprovechable.

- Panel administrativo básico y reportes simples de actividad.

- Piloto en una localidad seleccionada.

## No incluye

Pagos o transacciones económicas, aplicaciones móviles nativas, integración directa con los sistemas internos de la UAESP u operadores, optimización automática de rutas, ni cobertura simultánea de las 20 localidades.

## Restricciones

- Tiempo: 16 semanas, con dedicación parcial de estudiantes.

- Presupuesto: limitado a los recursos descritos en este documento.

- Datos: dependencia de la disponibilidad y calidad de datos abiertos; si faltan, se capturan manualmente para la localidad piloto.

- Normativa: cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

- Usuarios: posible baja alfabetización digital y conectividad limitada en algunos sectores.

- Equipo: tres integrantes, sin personal externo.

## Criterios de aceptación

- El 100 % de los requerimientos funcionales priorizados del MVP queda implementado y verificado.

- Un usuario nuevo completa el registro y una solicitud de recolección en menos de 5 minutos durante las pruebas.

- Al menos el 90 % de los casos de prueba funcionales se ejecuta sin errores críticos.

- Las páginas principales cargan en menos de 4 segundos en una conexión móvil estándar.

- El piloto se realiza con al menos 20 usuarios y 3 organizaciones o recicladores, con un nivel de satisfacción promedio igual o superior a 4 sobre 5.

- Existe política de tratamiento de datos y aviso de privacidad aceptados por el usuario al registrarse.

- Se entregan el código, la documentación técnica y el manual de usuario en el repositorio.

# Estructura de desglose del trabajo (EDT)

RecicloBogotá

1. Gestión del proyecto
1.1 Acta de inicio y planificación
1.2 Seguimiento y control
1.3 Cierre y lecciones aprendidas

2. Requerimientos y análisis
2.1 Entrevistas y encuestas a usuarios
2.2 Análisis de normativa y datos abiertos
2.3 Especificación de requerimientos

3. Diseño
3.1 Arquitectura y modelo de datos
3.2 Prototipos y diseño de interfaz
3.3 Plan de seguridad y privacidad

4. Desarrollo
4.1 Módulo de usuarios y roles
4.2 Módulo de puntos de reciclaje y mapa
4.3 Módulo de solicitudes de recolección
4.4 Panel administrativo y reportes

5. Pruebas
5.1 Pruebas unitarias y funcionales
5.2 Pruebas de usabilidad
5.3 Piloto con usuarios reales

6. Despliegue y documentación
6.1 Despliegue en la nube
6.2 Manual de usuario y documentación técnica
6.3 Capacitación a usuarios piloto

7. Entrega final y sustentación

# Matriz de riesgos

Escala: probabilidad e impacto de 1 (bajo) a 5 (alto). Nivel = probabilidad × impacto.

| N.° | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Datos abiertos incompletos o desactualizados | 4 | 4 | 16 | Captura manual en la localidad piloto; validar fuentes desde la semana 2 |
| R2 | Baja participación de recicladores y usuarios | 3 | 5 | 15 | Contacto temprano con organizaciones, capacitación presencial y diseño simple |
| R3 | Retraso por la disponibilidad de los estudiantes | 4 | 3 | 12 | Cronograma con holgura, reuniones semanales y reparto equilibrado de tareas |
| R4 | Incumplimiento en protección de datos personales | 2 | 5 | 10 | Política de privacidad, consentimiento, mínimo de datos y cifrado |
| R5 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | 3 | 3 | 9 | Línea base de requerimientos y control formal de cambios |
| R6 | Conectividad limitada de los usuarios | 4 | 3 | 12 | PWA liviana, modo de bajo consumo y caché de información básica |
| R7 | Fallas técnicas o caída del servicio en la nube | 2 | 4 | 8 | Copias de seguridad, monitoreo y despliegue en servicio confiable |
| R8 | Solicitudes falsas o mal uso de la plataforma | 3 | 3 | 9 | Verificación de cuentas, calificaciones y opción de reporte |
| R9 | Salida o ausencia de un integrante | 2 | 4 | 8 | Documentar el trabajo y compartir conocimiento entre roles |

Los riesgos R1, R2, R3 y R6 son los de mayor prioridad y se revisan en cada seguimiento semanal.

# Cronograma

Duración: 16 semanas. Metodología sugerida: iterativa e incremental (adaptable a Scrum con sprints de dos semanas).

| Semanas | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planificación y acta de inicio | Plan del proyecto |
| 2 a 3 | Levantamiento de requerimientos y análisis de datos y normativa | Documento de requerimientos |
| 4 a 5 | Diseño de arquitectura, base de datos y prototipos | Documento de diseño y prototipos |
| 6 a 7 | Desarrollo: usuarios, roles y autenticación | Módulo funcional 1 |
| 8 a 9 | Desarrollo: puntos de reciclaje y mapa | Módulo funcional 2 |
| 10 a 11 | Desarrollo: solicitudes de recolección | Módulo funcional 3 |
| 12 | Panel administrativo y reportes | Módulo funcional 4 |
| 13 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Informe de pruebas |
| 14 | Despliegue y capacitación a usuarios piloto | Sistema en producción de prueba |
| 15 | Piloto y recolección de retroalimentación | Informe del piloto |
| 16 | Ajustes, documentación final y sustentación | Entrega final en repositorio |

# Presupuesto

Moneda: pesos colombianos (COP). Los valores son estimaciones de referencia que deben ajustarse con cotizaciones reales.

| Concepto | Detalle | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| Talento humano | 1 integrantes × 15 h/semana × 16 semanas = 720 h × $25.000/h | 18.000.000 |
| Infraestructura en la nube | Hosting, base de datos y copias de seguridad (4 meses) | 1.200.000 |
| Dominio y certificado | Dominio anual y SSL | 60.000 |
| Piloto y capacitación | Material, refrigerios y sesiones con usuarios | 1.500.000 |
| Transporte y logística | Visitas a organizaciones y localidad piloto | 800.000 |
| Software y herramientas | Tecnologías de código abierto y mapas abiertos | 0 |
| Subtotal |  | 21.560.000 |
| Contingencia (10 %) | Imprevistos | 2.156.000 |
| Total estimado |  | 23.716.000 |

Nota: el valor del talento humano se presenta como costo teórico del proyecto; en el contexto académico puede asumirse como aporte del equipo.

# Conclusiones

RecicloBogotá es una propuesta acotada y verificable que aborda un problema real de la ciudad con un alcance realista para un equipo de tres personas. Su éxito depende tanto de la calidad técnica como de la participación de los recicladores y los ciudadanos, por lo que la comunicación con los stakeholders es tan importante como el código.

# Referencias

(Verifiquen cada referencia, agreguen URL, fecha de consulta y datos faltantes, y ordénenlas alfabéticamente según APA 7.)

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s. f.). Datos Abiertos Bogotá. https://datosabiertos.bogota.gov.co

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2016). Decreto 596 de 2016, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo.

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.ª ed.).

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos [UAESP]. (s. f.). [Informes de gestión y cifras del servicio de aseo y aprovechamiento]. https://www.uaesp.gov.co

Repostorio: https://github.com/VinaCab/RecicloBogota